## Sheet1
www.goodoldmanoj.com
Burn down chart TKPPL Bespoke Smartphone
Project | Story | Task | Start | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1
Presentasi Smartphone | Membuat Slide Perkenalan Smartphone | Menjelas Pengertian Smartphone | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Smartphone | Membuat Slide Teknologi Smartphone | Menjelaskan Teknologi Smartphone Tanpa Bezel | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Smartphone | Membuat Slide Teknologi Smartphone | Menjelaskan Teknologi Prosessor Makin Kencang | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Smartphone | Membuat Slide Teknologi Smartphone | Menjelaskan Teknologi Virtual Reality | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Smartphone | Membuat Slide Teknologi Smartphone | Menjelaskan Teknologi Jari atau Mata ? | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Smartphone | Membuat Slide Teknologi Smartphone | Menjelaskan Teknologi Digital Berbasis Kecerdasan Buatan | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Smartphone | Membuat Slide Teknologi Smartphone | Menjelaskan Teknologi Kamera Profesional | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Smartphone | Membuat Slide Teknologi Smartphone | Menjelaskan Teknologi USB Type C | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Smartphone | Membuat Slide Teknologi Smartphone | Menjelaskan Teknologi Dual Camera | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Smartphone | Membuat Slide Teknologi Smartphone | Menjelaskan Teknologi Front end yang digunakan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Presentasi Smartphone | Membuat Slide Teknologi Smartphone | Menjelaskan Teknologi Pembayaran Mobile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Presentasi Smartphone | Membuat Slide Teknologi Smartphone | Menjelaskan Teknologi RAM Yang Lebih Besar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 52 | 46.8 | 41.6 | 36.4 | 31.2 | 26 | 20.8 | 15.6 | 10.4 | 5.2 | 0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 52 | 52 | 40 | 33 | 25 | 23 | 17 | 15 | 15 | 4 | 1